## Carátula EP N°1 (15%)
ESTADO DE PAGO N° 1 (AVANCE FÍSICO 15%)
CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DE BODEGAS BSL QUILICURA — GRUPO 7
MANDANTE / PROPIETARIO | BSL Inversiones Industriales S.A.
CONTRATISTA | Constructora Grupo 7 — Oscar Rodríguez & Nicolás Letelier
UBICACIÓN | Calle Meulén N°331 (ex 451), Lote F, Quilicura, Santiago
FECHA DE CORTE DEL AVANCE | 30 de abril de 2026
FECHA DE PRESENTACIÓN EP | 08 de mayo de 2026 (mes siguiente)
PERÍODO DEL ESTADO DE PAGO | 02 de marzo de 2026 al 30 de abril de 2026
PLAZO CONTRACTUAL | 193 días hábiles (Marzo a Diciembre 2026)
PORCENTAJE AVANCE FÍSICO ACUMULADO | 15.03%
MONTO TOTAL CONTRATO (sin IVA) | $ 5,758,410,689
LIQUIDACIÓN ECONÓMICA Y APLICACIÓN DE REAJUSTE IPC (BASE ENERO 2026)
1. Monto Básico Acumulado Ejecutado a la Fecha (sin IVA)
2. Menos Monto Básico Estado de Pago Anterior | 0
3. Monto Básico Líquido del Período
--- REAJUSTE POR ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR (IPC) ---
- IPC Mes Base (Enero 2026) | 109.71
- IPC Mes Cierre Avance (Abril 2026) | 112.18
- Factor Reajuste Cierre (IPC Abr / IPC Ene)
- IPC Mes Presentación (Mayo 2026 - habitual mes siguiente) | 112.37
- Factor Reajuste Presentación (IPC May / IPC Ene)
4. Reajuste IPC del Período (según mes presentación Mayo 2026: +2.42%)
5. Monto Líquido del Período con Reajuste IPC (3 + 4)
--- DESCUENTOS Y RETENCIONES CONTRACTUALES ---
6. Retención de Garantía Contractual (5.0% sobre Monto con Reajuste)
7. Devolución de Anticipo (si aplica) | 0
8. TOTAL LÍQUIDO A FACTURAR EN EL PERÍODO (sin IVA) (5 - 6 - 7)
9. Impuesto al Valor Agregado (IVA 19%)
10. TOTAL A PAGAR ESTADO DE PAGO N° 1 (con IVA)

## Detalle EP N°1
DETALLE DE PARTIDAS EJECUTADAS — ESTADO DE PAGO N° 1 (15% AVANCE)
Fecha de Corte: 30 de abril de 2026 ¦ Valores en CLP (Costo Directo + GG 15.27% + Utilidad 9.00%)
Ítem | Descripción de la Partida | Unid. | Cantidad Contrato | PU Venta ($) | Cant. Acum. Anterior | Cant. Presente Período | Monto Presente Período ($) | % Avance Partida | Saldo por Ejecutar
1.1 | Excavación en TCN Caminos | m3 | 466 | 6834.8775 | 0 | 466
1.2 | Excavación en TCN Bodegas | m3 | 20354 | 6834.8775 | 0 | 20354
1.3 | Mejoramiento Fundaciones con integral natural (1,5 m.) | m3 | 7740 | 22368.69 | 0 | 7740
1.4 | Mejoramiento Fundaciones con integral natural (0,5 m.) | m3 | 2944 | 22368.69 | 0 | 2944
1.5 | Relleno Estructural bajo 2" (Fundaciones a Subrasante) | m3 | 2198 | 24854.1 | 0 | 0
1.6 | Relleno Estructural bajo 6" (Fundaciones a Subrasante) | m3 | 3299 | 24854.1 | 0 | 0
1.7 | Relleno Estructural bajo 2" Bodegas, Oficinas, VF | m3 | 3398 | 24854.1 | 0 | 0
1.8 | Terraplén caminos y areas de servicio | m3 | 1955 | 6213.525 | 0 | 1955
1.9 | Terraplén bajo radier bodegas | m3 | 1699 | 6213.525 | 0 | 0
1.10 | Preparación de la Subrasante Bodegas | m2 | 16024 | 1864.0575 | 0 | 13734.8571
1.11 | Preparación de la Subrasante Caminos y Areas de Servicio | m2 | 9756 | 1864.0575 | 0 | 9756
1.12 | Base Granular Caminos | m3 | 1965 | 26718.1575 | 0 | 1965
1.13 | Base Granular Bodegas | m3 | 3204 | 26718.1575 | 0 | 0
1.14 | Hormigón G-25 radier (malla acma C-92) | m3 | 2403 | 208774.44 | 0 | 0
1.15 | Hormigón G-35 calles | m3 | 1758 | 192619.275 | 0 | 159.8182
1.16 | Hormigón G-25 Fundaciones Zapatas Bodegas y Oficinas | m3 | 891 | 205046.325 | 0 | 712.8
1.17 | Hormigón G-04 Emplantillado Fundaciones | m3 | 62 | 136697.55 | 0 | 62
1.18 | Hormigón G-25 Vigas de Fundación | m3 | 121 | 211259.85 | 0 | 72.6
1.19 | Hormigón G-25 Pedestales Galpones y Oficinas | m3 | 82 | 229900.425 | 0 | 0
1.20 | Hormigón G-25 Muros Galpones y Oficinas | m3 | 430 | 217473.375 | 0 | 0
1.21 | Enfierradura Fundaciones Zapatas | kg | 42496 | 1665.2247 | 0 | 23608.8889
1.22 | Enfierradura Vigas de Fundación | kg | 10277 | 1665.2247 | 0 | 5533.7692
1.23 | Enfierradura Pedestales | kg | 21028 | 1665.2247 | 0 | 4506
1.24 | Enfierradura Muros | kg | 23885 | 1665.2247 | 0 | 0
1.25 | Demolición de Aceras | m2 | 60 | 5530.0373 | 0 | 60
1.26 | Remoción de Soleras | m | 45 | 4349.4675 | 0 | 45
1.27 | Solera Tipo A | m | 1359 | 16776.5175 | 0 | 543.6
2.1 | Estructura Metalica Montado y Pintado | Kg | 581078 | 2485.41 | 0 | 0
2.2 | Aislación | m2 | 15319 | 5592.1725 | 0 | 0
2.3 | Divisiones interiores bodegas | m2 | 7626 | 33553.035 | 0 | 0
2.4 | Oficinas | m2 | 2211 | 621352.5 | 0 | 0
2.5 | Drenes (CuboDren) | m3 | 581 | 59649.84 | 0 | 581
2.6 | Portones Bodegas | N° | 32 | 2236869 | 0 | 0
2.7 | Puertas exteriores | N° | 32 | 434946.75 | 0 | 0
2.8 | Muros cortinas, ventanas y puertas vidriadas | m2 | 781 | 219958.785 | 0 | 0
2.9 | Porteria Acogida, bicicletero y barrera acceso | m2 | 58 | 745623 | 0 | 34.8
2.10 | Sala electrica | m2 | 35 | 869893.5 | 0 | 0
2.11 | Sala agua potable | m2 | 22 | 807758.25 | 0 | 0
2.12 | Sala residuos | m2 | 24 | 683487.75 | 0 | 24
2.13 | Cierre Perimetral Acmaford | ml | 238 | 37281.15 | 0 | 238
2.14 | Cierre perimetral Bulldog | ml | 364 | 64620.66 | 0 | 364
TOTAL EJECUTADO ESTADO DE PAGO N° 1 (sin IVA)

## Carátula EP N°2 (35%)
ESTADO DE PAGO N° 2 (AVANCE FÍSICO 35%)
CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DE BODEGAS BSL QUILICURA — GRUPO 7
MANDANTE / PROPIETARIO | BSL Inversiones Industriales S.A.
CONTRATISTA | Constructora Grupo 7 — Oscar Rodríguez & Nicolás Letelier
UBICACIÓN | Calle Meulén N°331 (ex 451), Lote F, Quilicura, Santiago
FECHA DE CORTE DEL AVANCE | 16 de junio de 2026
FECHA DE PRESENTACIÓN EP | 24 de junio de 2026 (mes siguiente / liquidación)
PERÍODO DEL ESTADO DE PAGO | 01 de mayo de 2026 al 16 de junio de 2026
PLAZO CONTRACTUAL | 193 días hábiles (Marzo a Diciembre 2026)
PORCENTAJE AVANCE FÍSICO ACUMULADO | 35.35%
MONTO TOTAL CONTRATO (sin IVA) | $ 5,758,410,689
LIQUIDACIÓN ECONÓMICA Y APLICACIÓN DE REAJUSTE IPC (BASE ENERO 2026)
1. Monto Básico Acumulado Ejecutado a la Fecha (sin IVA)
2. Menos Monto Básico Acumulado Estado de Pago N° 1
3. Monto Básico Líquido del Presente Período N° 2
--- REAJUSTE POR ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR (IPC) ---
- IPC Mes Base (Enero 2026) | 109.71
- IPC Mes Cierre Avance (Junio 2026) | 112.35
- Factor Reajuste Cierre (IPC Jun / IPC Ene)
- IPC Mes Presentación (Julio 2026 - habitual mes siguiente) | 112.45
- Factor Reajuste Presentación (IPC Jul / IPC Ene)
4. Reajuste IPC del Período (según mes presentación Julio 2026: +2.50%)
5. Monto Líquido del Período con Reajuste IPC (3 + 4)
--- DESCUENTOS Y RETENCIONES CONTRACTUALES ---
6. Retención de Garantía Contractual (5.0% sobre Monto con Reajuste)
7. Devolución de Anticipo (si aplica) | 0
8. TOTAL LÍQUIDO A FACTURAR EN EL PERÍODO N° 2 (sin IVA) (5 - 6 - 7)
9. Impuesto al Valor Agregado (IVA 19%)
10. TOTAL A PAGAR ESTADO DE PAGO N° 2 (con IVA)

## Detalle EP N°2
DETALLE DE PARTIDAS EJECUTADAS — ESTADO DE PAGO N° 2 (35% AVANCE)
Fecha de Corte: 16 de junio de 2026 ¦ Valores en CLP (Costo Directo + GG 15.27% + Utilidad 9.00%)
Ítem | Descripción de la Partida | Unid. | Cantidad Contrato | PU Venta ($) | Cant. Acum. Anterior (EP1) | Cant. Presente Período | Cant. Acumulada a la Fecha | Monto Acumulado a la Fecha ($) | % Avance Partida | Saldo por Ejecutar
1.1 | Excavación en TCN Caminos | m3 | 466 | 6834.8775 |  | 0
1.2 | Excavación en TCN Bodegas | m3 | 20354 | 6834.8775 |  | 0
1.3 | Mejoramiento Fundaciones con integral natural (1,5 m.) | m3 | 7740 | 22368.69 |  | 0
1.4 | Mejoramiento Fundaciones con integral natural (0,5 m.) | m3 | 2944 | 22368.69 |  | 0
1.5 | Relleno Estructural bajo 2" (Fundaciones a Subrasante) | m3 | 2198 | 24854.1 |  | 2198
1.6 | Relleno Estructural bajo 6" (Fundaciones a Subrasante) | m3 | 3299 | 24854.1 |  | 3299
1.7 | Relleno Estructural bajo 2" Bodegas, Oficinas, VF | m3 | 3398 | 24854.1 |  | 1456.2857
1.8 | Terraplén caminos y areas de servicio | m3 | 1955 | 6213.525 |  | 0
1.9 | Terraplén bajo radier bodegas | m3 | 1699 | 6213.525 |  | 1699
1.10 | Preparación de la Subrasante Bodegas | m2 | 16024 | 1864.0575 |  | 2289.1429
1.11 | Preparación de la Subrasante Caminos y Areas de Servicio | m2 | 9756 | 1864.0575 |  | 0
1.12 | Base Granular Caminos | m3 | 1965 | 26718.1575 |  | 0
1.13 | Base Granular Bodegas | m3 | 3204 | 26718.1575 |  | 0
1.14 | Hormigón G-25 radier (malla acma C-92) | m3 | 2403 | 208774.44 |  | 0
1.15 | Hormigón G-35 calles | m3 | 1758 | 192619.275 |  | 1598.1818
1.16 | Hormigón G-25 Fundaciones Zapatas Bodegas y Oficinas | m3 | 891 | 205046.325 |  | 178.2
1.17 | Hormigón G-04 Emplantillado Fundaciones | m3 | 62 | 136697.55 |  | 0
1.18 | Hormigón G-25 Vigas de Fundación | m3 | 121 | 211259.85 |  | 48.4
1.19 | Hormigón G-25 Pedestales Galpones y Oficinas | m3 | 82 | 229900.425 |  | 82
1.20 | Hormigón G-25 Muros Galpones y Oficinas | m3 | 430 | 217473.375 |  | 430
1.21 | Enfierradura Fundaciones Zapatas | kg | 42496 | 1665.2247 |  | 18887.1111
1.22 | Enfierradura Vigas de Fundación | kg | 10277 | 1665.2247 |  | 4743.2308
1.23 | Enfierradura Pedestales | kg | 21028 | 1665.2247 |  | 16522
1.24 | Enfierradura Muros | kg | 23885 | 1665.2247 |  | 21645.7812
1.25 | Demolición de Aceras | m2 | 60 | 5530.0373 |  | 0
1.26 | Remoción de Soleras | m | 45 | 4349.4675 |  | 0
1.27 | Solera Tipo A | m | 1359 | 16776.5175 |  | 815.4
2.1 | Estructura Metalica Montado y Pintado | Kg | 581078 | 2485.41 |  | 152413.9016
2.2 | Aislación | m2 | 15319 | 5592.1725 |  | 0
2.3 | Divisiones interiores bodegas | m2 | 7626 | 33553.035 |  | 0
2.4 | Oficinas | m2 | 2211 | 621352.5 |  | 0
2.5 | Drenes (CuboDren) | m3 | 581 | 59649.84 |  | 0
2.6 | Portones Bodegas | N° | 32 | 2236869 |  | 0
2.7 | Puertas exteriores | N° | 32 | 434946.75 |  | 0
2.8 | Muros cortinas, ventanas y puertas vidriadas | m2 | 781 | 219958.785 |  | 0
2.9 | Porteria Acogida, bicicletero y barrera acceso | m2 | 58 | 745623 |  | 23.2
2.10 | Sala electrica | m2 | 35 | 869893.5 |  | 1.75
2.11 | Sala agua potable | m2 | 22 | 807758.25 |  | 1.4667
2.12 | Sala residuos | m2 | 24 | 683487.75 |  | 0
2.13 | Cierre Perimetral Acmaford | ml | 238 | 37281.15 |  | 0
2.14 | Cierre perimetral Bulldog | ml | 364 | 64620.66 |  | 0
TOTAL ACUMULADO EJECUTADO A LA FECHA (sin IVA)