## Rendimientos y Duraciones
TAREA 2 MTC — MATRIZ DE RENDIMIENTOS Y DURACIONES DE ACTIVIDADES (GRUPO 7)
Proyecto: Bodegas BSL Quilicura ¦ Cantidades Oficiales Columna Grupo 7 ¦ Fecha de Inicio: 02-Marzo-2026
Ítem | Descripción de la Partida | Unidad | Cantidad G7 | Cuadrilla y Equipo Principal | Rendimiento Unitario | Unidad Rendimiento | N° Frentes / Cuadrillas | Rendimiento Total Diario | Duración Teórica (días) | Duración Adoptada (días) | Fuente del Rendimiento | Criterio Técnico Constructivo
0.1 | Instalación de faenas provisorias (oficinas, comedores, baños, cierres) | gl | 1 | 1 Capataz + 4 Jornales + Camión Pluma | 0.1 | gl/día | 1 | 0.1 | 10 | 10 | Práctica habitual de edificación industrial | Módulos habitacionales, empalmes provisorios, vestidores y cierres perimetrales de seguridad.
0.2 | Trazado, replanteo y niveles generales del terreno | gl | 1 | 1 Topógrafo + 2 Alarifes + Estación Total + Nivel | 0.2 | gl/día | 1 | 0.2 | 5 | 5 | Manual Ondac / CChC Topografía | Replanteo de ejes principales, cercha de referencia (caballetes) y cotas de excavación.
1.0 MOVIMIENTO DE TIERRAS, FUNDACIONES Y VIALIDAD
1.1 | Excavación en TCN Caminos | m3 | 466 | 1 Retroexcavadora 85 HP + 2 Camiones Tolva 15m3 + 2 Jornales | 160 | m3/día | 1 | 160 | 2.9 | 3 | Manual ONDAC BA/08000 / Maquinaria vial MOP | Corte superficial en terreno natural hasta cota de subrasante de vialidad exterior.
1.2 | Excavación en TCN Bodegas | m3 | 20354 | 2 Excavadoras oruga 20t + 6 Camiones Tolva 15m3 + 1 Capataz + 3 Jornales | 500 | m3/día | 2 | 1000 | 20.4 | 21 | CYPE Excavación mecánica a cielo abierto / Manual ONDAC | Movimiento de tierras masivo en nave de bodegas para alcanzar sellos de fundación y mejoramiento.
1.3 | Mejoramiento Fundaciones con integral natural (1,5 m.) | m3 | 7740 | 1 Motoniveladora + 1 Rodillo compactador 10t + 1 Camión Aljibe + 2 Jornales | 380 | m3/día | 1 | 380 | 20.4 | 21 | EETT Proyecto Pavimentación / CYPE zahorra compactada 95% PM | Relleno masivo granular en capas de 30 cm bajo sello de zapatas en zona de mayor espesor.
1.4 | Mejoramiento Fundaciones con integral natural (0,5 m.) | m3 | 2944 | 1 Motoniveladora + 1 Rodillo compactador 10t + 1 Camión Aljibe + 2 Jornales | 380 | m3/día | 1 | 380 | 7.7 | 8 | EETT Proyecto Pavimentación / Manual ONDAC terraplenes | Mejoramiento de suelo en espesor de 0,5 m compactado al 95% del Proctor Modificado.
1.5 | Relleno Estructural bajo 2" (entre Fundaciones hasta Subrasante) | m3 | 2198 | 1 Retroexcavadora + 1 Placa compactadora reversible + 1 Rodillo 5t + 3 Jornales | 250 | m3/día | 1 | 250 | 8.8 | 9 | Manual ONDAC Rellenos compactados / EETT BSL | Relleno confinado entre zapatas y vigas de fundación con árido chancado < 2".
1.6 | Relleno Estructural bajo 6" (entre Fundaciones hasta Subrasante) | m3 | 3299 | 1 Retroexcavadora + 1 Rodillo liso 8t + 1 Camión Aljibe + 2 Jornales | 300 | m3/día | 1 | 300 | 11 | 11 | Manual ONDAC Rellenos compactados / EETT BSL | Relleno granular grueso bajo 6" en capas compactadas entre fundaciones.
1.7 | Relleno Estructural bajo 2" Bodegas, Oficinas, VF | m3 | 3398 | 1 Motoniveladora + 1 Rodillo 8t + 1 Camión Aljibe + 3 Jornales | 260 | m3/día | 1 | 260 | 13.1 | 14 | Manual ONDAC / CYPE Rellenos granulares | Relleno de nivelación superior bajo 2" en zona de naves y áreas administrativas.
1.8 | Terraplén caminos y areas de servicio | m3 | 1955 | 1 Motoniveladora + 1 Rodillo 10t + 1 Camión Aljibe + 2 Jornales | 300 | m3/día | 1 | 300 | 6.5 | 7 | Manual ONDAC Terraplenes / Especificación Vialidad MOP | Conformación de terraplén vial perimetral y patios de maniobras.
1.9 | Terraplén bajo radier bodegas | m3 | 1699 | 1 Motoniveladora + 1 Rodillo 8t + 1 Camión Aljibe + 2 Jornales | 280 | m3/día | 1 | 280 | 6.1 | 6 | Manual ONDAC / EETT Pavimentos BSL | Conformación de plataforma nivelada bajo cota de subrasante en naves interiores.
1.10 | Preparación de la Subrasante Bodegas | m2 | 16024 | 1 Motoniveladora + 1 Rodillo tándem 10t + 1 Camión Aljibe + 2 Jornales | 1200 | m2/día | 1 | 1200 | 13.4 | 14 | CYPE Preparación de subrasante / EETT Pavimentación | Escarificado, perfilado, humectación y compactación final al 95% DMCS en naves.
1.11 | Preparación de la Subrasante Caminos y Areas de Servicio | m2 | 9756 | 1 Motoniveladora + 1 Rodillo tándem 10t + 1 Camión Aljibe + 2 Jornales | 1200 | m2/día | 1 | 1200 | 8.1 | 8 | CYPE / EETT Pavimentación | Perfilado y compactación de subrasante en calles interiores y estacionamientos.
1.12 | Base Granular Caminos | m3 | 1965 | 1 Motoniveladora + 1 Rodillo 10t + 1 Camión Aljibe + 2 Jornales | 200 | m3/día | 1 | 200 | 9.8 | 10 | CYPE Base granular zahorra CBR>=95% / EETT Pavimentación | Suministro, extendido y compactación de base granular CBR >= 95% para calzadas.
1.13 | Base Granular Bodegas | m3 | 3204 | 1 Motoniveladora + 1 Rodillo 8t + 1 Camión Aljibe + 2 Jornales | 250 | m3/día | 1 | 250 | 12.8 | 13 | CYPE Base granular / EETT Arquitectura BSL | Capa base granular estabilizada bajo radier industrial de naves.
1.14 | Hormigón G-25 radier (malla acma C-92) | m3 | 2403 | 1 Capataz + 2 Concreteros + 4 Jornales + Regla Vibradora + Alisadoras Mecánicas | 115 | m3/día | 1 | 115 | 20.9 | 21 | APU Detallado G7 / ONDAC CA/00223 / EETT BSL e=15cm | Colocación de hormigón bombeado en fajas alternadas, colocación de malla C-92 y afinado mecánico (helicóptero).
1.15 | Hormigón G-35 calles | m3 | 1758 | 1 Capataz + 3 Concreteros + 4 Jornales + Cercha Vibradora + Aserradora de Juntas | 80 | m3/día | 1 | 80 | 22 | 22 | EETT Pavimentación / Manual ONDAC Pavimentos de Hormigón | Pavimento de hormigón de alta resistencia para tránsito pesado de camiones en calles interiores.
1.16 | Hormigón G-25 Fundaciones Zapatas Bodegas y Oficinas | m3 | 891 | 1 Capataz + 2 Concreteros + 3 Jornales + Camión Bomba + Vibradores | 60 | m3/día | 1 | 60 | 14.9 | 15 | ONDAC Hormigón estructural / CYPE Zapatas | Vaciado de hormigón en zapatas aisladas y corridas en etapas coordinadas con enfierradura.
1.17 | Hormigón G-04 Emplantillado Fundaciones Galpones y Oficinas | m3 | 62 | 1 Maestro + 3 Jornales + Carretillas / Canales | 20 | m3/día | 1 | 20 | 3.1 | 3 | Manual ONDAC Hormigón pobre H-5 / CYPE ANS010 | Capa de hormigón de limpieza de 5 a 8 cm de espesor sobre el sello mejorado.
1.18 | Hormigón G-25 Vigas de Fundación Galpones y Oficinas | m3 | 121 | 1 Capataz + 2 Concreteros + 3 Jornales + Bomba Pluma + Vibrador | 25 | m3/día | 1 | 25 | 4.8 | 5 | Manual ONDAC CA/00223 / CYPE Vigas de atado | Hormigonado de vigas de amarre y fundación entre zapatas.
1.19 | Hormigón G-25 Pedestales Galpones y Oficinas | m3 | 82 | 1 Capataz + 2 Carpinteros (moldaje) + 2 Concreteros + 2 Jornales + Vibrador | 14 | m3/día | 1 | 14 | 5.9 | 6 | APU Detallado G7 / ONDAC CA/00223 / CYPE Pilares | Moldaje perimetral de 4 caras, vaciado de pedestales de apoyo de estructura metálica y colocación de pernos de anclaje.
1.20 | Hormigón G-25 Muros Galpones y Oficinas | m3 | 430 | 1 Capataz + 3 Carpinteros + 2 Concreteros + 3 Jornales + Bomba | 25 | m3/día | 1 | 25 | 17.2 | 17 | ONDAC CA/00223 / CYPE Muros de contención y fachada | Muros basamentales de hormigón armado en bodegas y oficinas.
1.21 | Enfierradura Fundaciones Zapatas Galpones y Oficinas | kg | 42496 | 1 Maestro Enfierrador + 2 Ayudantes (400 kg/día/cuadrilla) | 400 | kg/día | 3 | 1200 | 35.4 | 36 | Manual ONDAC EA/08001 Acero A630-420H / CDT | Armado y colocación de parrillas de zapatas con 3 cuadrillas en paralelo.
1.22 | Enfierradura Vigas de Fundación Galpones y Oficinas | kg | 10277 | 1 Maestro Enfierrador + 2 Ayudantes (400 kg/día/cuadrilla) | 400 | kg/día | 2 | 800 | 12.8 | 13 | Manual ONDAC EA/08001 / CDT | Armado de canastillos y estribos de vigas de atado entre zapatas.
1.23 | Enfierradura Pedestales Galpones y Oficinas | kg | 21028 | 1 Maestro Enfierrador + 2 Ayudantes (375 kg/día/cuadrilla) | 375 | kg/día | 2 | 750 | 28 | 28 | Manual ONDAC EA/08001 / CDT | Armaduras verticales y estribos confinados de pedestales de anclaje de pilares metálicos.
1.24 | Enfierradura Muros Galpones y Oficinas | kg | 23885 | 1 Maestro Enfierrador + 2 Ayudantes (375 kg/día/cuadrilla) | 375 | kg/día | 2 | 750 | 31.8 | 32 | Manual ONDAC EA/08001 / CDT | Mallas dobles de enfierradura en muros de hormigón armado.
1.25 | Demolición de Aceras | m2 | 60 | 1 Operador Compresor + 2 Jornales con Martillo Neumático | 30 | m2/día | 1 | 30 | 2 | 2 | APU Demolición de aceras / CYPE Demoliciones | Demolición puntual de aceras existentes en accesos a predio.
1.26 | Remoción de Soleras | m | 45 | 1 Maestro + 2 Jornales + Cortadora de pavimento diamantada + Retro | 23 | m/día | 1 | 23 | 2 | 2 | APU Detallado G7 / CYPE mq06cor020 / ONDAC | Corte de solera existente en empalmes viales exteriores y retiro a botadero.
1.27 | Solera Tipo A | m | 1359 | 1 Maestro Solerero + 2 Ayudantes + Hormigón respaldo H-17 | 45 | m/día | 1 | 45 | 30.2 | 30 | CYPE Soleras ANS010 / EETT Pavimentación (170 kg cem emplantillado) | Colocación de soleras prefabricadas de hormigón vibrado Tipo A sobre emplantillado y respaldo.
2.0 ESTRUCTURAS, REVESTIMIENTOS, CUBIERTAS Y TERMINACIONES
2.1 | Estructura Metalica Montado y Pintado | Kg | 581078 | 1 Grúa telescópica 50t + 1 Capataz montador + 2 Montadores + 4 Ayudantes + 2 Soldadores | 9500 | kg/día | 1 | 9500 | 61.2 | 61 | CYPE EAM020 / Asociación Chilena de Construcción Metálica (ICHA) | Montaje de marcos metálicos, pilares, costaneras, arriostramientos y pintura intumescente/anticorrosiva.
2.2 | Aislación | m2 | 15319 | 1 Maestro Hojalatero/Montador + 2 Ayudantes (350 m2/día/cuadrilla) | 350 | m2/día | 2 | 700 | 21.9 | 22 | EETT BSL Aislación / Manual Volcán Lana de Vidrio | Instalación de colchonetas de lana de vidrio con foil de aluminio bajo cubiertas y paramentos.
2.3 | Divisiones interiores bodegas | m2 | 7626 | 1 Maestro Tabiquero + 1 Ayudante (60 m2/día/cuadrilla) | 60 | m2/día | 3 | 180 | 42.4 | 42 | EETT Arquitectura BSL (Volcometal RF) / Manual CChC | Tabiquería divisoria entre módulos de bodega con perfiles de acero galvanizado y doble plancha yeso-cartón RF.
2.4 | Oficinas | m2 | 2211 | Cuadrilla Integral de Habilitación (4 Carpinteros + 2 Eléctricos + 2 Pintores + 3 Ayudantes) | 50 | m2/día | 1 | 50 | 44.2 | 45 | Rendimientos habituales de habilitación interior de oficinas industriales | Habilitación completa de áreas administrativas: cielos modulares, pavimentos vinílicos/cerámicos, pintura e iluminación.
2.5 | Drenes (CuboDren) | m3 | 581 | 1 Retroexcavadora + 1 Maestro + 3 Jornales (montaje geotextil y celdas) | 25 | m3/día | 1 | 25 | 23.2 | 23 | Manual Técnico CuboDren / Prodalam Aguas Lluvias | Excavación de zanjas de infiltración, colocación de celdas CuboDren, geotextil filtrante y relleno lateral drenante.
2.6 | Portones Bodegas | N° | 32 | 1 Técnico Montador Especialista + 2 Ayudantes | 1.5 | N°/día | 1 | 1.5 | 21.3 | 22 | Catálogo Gobar / Puertas Seccionales Industriales | Instalación de portones seccionales industriales de elevación vertical con motorización.
2.7 | Puertas exteriores | N° | 32 | 1 Maestro Carpintero Metálico + 1 Ayudante | 2 | N°/día | 1 | 2 | 16 | 16 | Manual CChC Instalación de puertas técnicas | Montaje de puertas metálicas de escape peatonal con barras antipánico y marcos de acero.
2.8 | Muros cortinas, ventanas y puertas vidriadas | m2 | 781 | 1 Capataz Vidriero + 2 Instaladores + 2 Ayudantes | 25 | m2/día | 1 | 25 | 31.2 | 31 | CYPE FMY010 Sistema CORTIZO muro cortina / EETT BSL | Instalación de sistema de muro cortina de aluminio anodizado y termopaneles vidriados en fachadas principales.
2.9 | Porteria Acogida, bicicletero y barrera acceso | m2 | 58 | Cuadrilla Edificación Menor (1 Capataz + 2 Albañiles + 2 Carpinteros + 2 Jornales) | 2.3 | m2/día | 1 | 2.3 | 25.2 | 25 | Edificación menor institucional CChC | Construcción de caseta de control de acceso, barreras automáticas y cobertizos para bicicletero.
2.10 | Sala electrica | m2 | 35 | 1 Capataz + 2 Albañiles + 1 Eléctrico + 2 Jornales | 1.75 | m2/día | 1 | 1.75 | 20 | 20 | Recintos técnicos SEC / CChC | Obra gruesa y terminación ignífuga de sala de transformador y tablero general de fuerza.
2.11 | Sala agua potable | m2 | 22 | 1 Capataz + 2 Albañiles + 1 Instalador Sanitario + 2 Jornales | 1.47 | m2/día | 1 | 1.47 | 15 | 15 | Recintos técnicos sanitarios RIDAA / CChC | Edificación de recinto de bombas y estanques de acumulación de agua potable.
2.12 | Sala residuos | m2 | 24 | 1 Maestro Albañil + 2 Jornales | 1.6 | m2/día | 1 | 1.6 | 15 | 15 | Recintos de acopio reglamentarios SEREMI Salud | Recinto de acopio transitorio de residuos con revestimientos lavables y ventilación.
2.13 | Cierre Perimetral Acmaford | ml | 238 | 1 Maestro Montador + 2 Jornales + Ahoyadora mecánica | 20 | ml/día | 1 | 20 | 11.9 | 12 | Calculaconstruccion Malla Acmafor 3D / Prodalam | Cierre de paneles electrosoldados galvanizados con postes fijados en dados de hormigón en frontis.
2.14 | Cierre perimetral Bulldog | ml | 364 | 1 Capataz + 2 Montadores pandereta + 3 Jornales + Hormigón H-15 | 18 | ml/día | 1 | 18 | 20.2 | 20 | APU Detallado G7 / Calculaconstruccion / Construccionchile | Pandereta de placas prefabricadas de hormigón vibrado h=2.0 m montada sobre postes empotrados en dados.
3.1 | Aseo y limpieza general permanente y final de obras | gl | 1 | 1 Capataz + 4 Jornales de aseo + Camión tolva | 0.1 | gl/día | 1 | 0.1 | 10 | 10 | Práctica de obra | Retiro total de escombros, limpieza profunda de vidrios, pisos y entrega de faenas.
3.2 | Recepción provisoria de obras y tramitación de recepción final DOM | gl | 1 | Administrador de Obra + ITO + Arquitecto Patrocinante | 0.2 | gl/día | 1 | 0.2 | 5 | 5 | Hito contractual | Inspección final de la ITO, levantamiento de observaciones y entrega a la Dirección de Obras Municipales.