## Resumen Hitos Curva S
SEGUIMIENTO DE AVANCE DEL PROYECTO (HITOS 5%, 15%, 25%, 50%, 75% Y 100%)
Proyecto: Bodegas BSL Quilicura ¦ Fechas Oficiales de Corte según Línea Base MS Project
Hito de Control | Fecha de Corte | Días Hábiles Transcurridos | % Programado Objetivo | % Real Acumulado | Monto Directo Acumulado ($) | Observaciones de Obra
Hito 1 — Control 5% | 2026-04-07 | 26 | 5% | 5.3% | 245766264 | Avance en excavación masiva bodegas, mejoramiento de fundaciones 1,5 m y caminos.
Hito 2 — Control 15% (EP N°1) | 2026-04-30 | 42 | 15% | 15.03% | 696514906 | Corte oficial Estado de Pago N°1. Término de excavaciones, inicio de zapatas y soleras.
Hito 3 — Control 25% | 2026-05-27 | 60 | 25% | 25.89% | 1199849842 | Hormigonado de fundaciones zapatas, vigas de atado y pedestales. Inicio de estructura metálica.
Hito 4 — Control 35% (EP N°2) | 2026-06-16 | 74 | 35% | 35.35% | 1638022038 | Corte oficial Estado de Pago N°2. Montaje avanzado de estructura de acero y muros de hormigón.
Hito 5 — Control 50% (Medio Término) | 2026-07-22 | 99 | 50% | 50.66% | 2347279725 | Hito medio término. Cierres de naves, inicio de radier G-25 interior y cubiertas con aislación.
Hito 6 — Control 75% | 2026-09-23 | 143 | 75% | 75.5% | 3498378383 | Término de estructura metálica, portones y puertas exteriores, avance en oficinas.
Hito 7 — Término 100% de Partidas | 2026-11-13 | 178 | 100% | 100% | 4633771240 | Fin de divisiones interiores, oficinas, muros cortina y cierros perimetrales.
Hito 8 — Recepción Final y Entrega | 2026-12-04 | 193 | 100% | 100% | 4633771240 | Término de aseo industrial profundo y recepción provisoria por ITO y Mandante.

## Matriz Avance Partidas
MATRIZ DE SEGUIMIENTO FÍSICO POR PARTIDA (% AVANCE EN CADA FECHA DE CORTE)
Seguimiento acumulado en los hitos contractuales al 5%, 15%, 25%, 35%, 50%, 75% y 100%
Ítem | Descripción | Unid. | Cantidad G7 | Corte 5% (07-Abr) | Corte 15% (30-Abr) | Corte 25% (27-May) | Corte 35% (16-Jun) | Corte 50% (22-Jul) | Corte 75% (23-Sep) | Corte 100% (13-Nov)
1.1 | Excavación en TCN Caminos | m3 | 466 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.2 | Excavación en TCN Bodegas | m3 | 20354 | 76.19% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.3 | Mejoramiento Fundaciones con integral natural (1,5 m.) | m3 | 7740 | 52.38% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.4 | Mejoramiento Fundaciones con integral natural (0,5 m.) | m3 | 2944 | 37.5% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.5 | Relleno Estructural bajo 2" (Fundaciones a Subrasante) | m3 | 2198 | 0% | 0% | 11.11% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.6 | Relleno Estructural bajo 6" (Fundaciones a Subrasante) | m3 | 3299 | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.7 | Relleno Estructural bajo 2" Bodegas, Oficinas, VF | m3 | 3398 | 0% | 0% | 0% | 42.86% | 100% | 100% | 100%
1.8 | Terraplén caminos y areas de servicio | m3 | 1955 | 71.43% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.9 | Terraplén bajo radier bodegas | m3 | 1699 | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.10 | Preparación de la Subrasante Bodegas | m2 | 16024 | 0% | 85.71% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.11 | Preparación de la Subrasante Caminos y Areas de Servicio | m2 | 9756 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.12 | Base Granular Caminos | m3 | 1965 | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.13 | Base Granular Bodegas | m3 | 3204 | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100%
1.14 | Hormigón G-25 radier (malla acma C-92) | m3 | 2403 | 0% | 0% | 0% | 0% | 14.29% | 100% | 100%
1.15 | Hormigón G-35 calles | m3 | 1758 | 0% | 9.091% | 86.36% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.16 | Hormigón G-25 Fundaciones Zapatas Bodegas y Oficinas | m3 | 891 | 0% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.17 | Hormigón G-04 Emplantillado Fundaciones | m3 | 62 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.18 | Hormigón G-25 Vigas de Fundación | m3 | 121 | 0% | 60% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.19 | Hormigón G-25 Pedestales Galpones y Oficinas | m3 | 82 | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.20 | Hormigón G-25 Muros Galpones y Oficinas | m3 | 430 | 0% | 0% | 41.18% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.21 | Enfierradura Fundaciones Zapatas | kg | 42496 | 8.333% | 55.56% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.22 | Enfierradura Vigas de Fundación | kg | 10277 | 0% | 53.85% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.23 | Enfierradura Pedestales | kg | 21028 | 0% | 21.43% | 82.14% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.24 | Enfierradura Muros | kg | 23885 | 0% | 0% | 46.88% | 90.62% | 100% | 100% | 100%
1.25 | Demolición de Aceras | m2 | 60 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.26 | Remoción de Soleras | m | 45 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.27 | Solera Tipo A | m | 1359 | 0% | 40% | 96.67% | 100% | 100% | 100% | 100%
2.1 | Estructura Metalica Montado y Pintado | Kg | 581078 | 0% | 0% | 3.279% | 26.23% | 65.57% | 100% | 100%
2.2 | Aislación | m2 | 15319 | 0% | 0% | 0% | 0% | 68.18% | 100% | 100%
2.3 | Divisiones interiores bodegas | m2 | 7626 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 45.24% | 100%
2.4 | Oficinas | m2 | 2211 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 100%
2.5 | Drenes (CuboDren) | m3 | 581 | 47.83% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2.6 | Portones Bodegas | N° | 32 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
2.7 | Puertas exteriores | N° | 32 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
2.8 | Muros cortinas, ventanas y puertas vidriadas | m2 | 781 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
2.9 | Porteria Acogida, bicicletero y barrera acceso | m2 | 58 | 0% | 60% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2.10 | Sala electrica | m2 | 35 | 0% | 0% | 0% | 5% | 100% | 100% | 100%
2.11 | Sala agua potable | m2 | 22 | 0% | 0% | 0% | 6.667% | 100% | 100% | 100%
2.12 | Sala residuos | m2 | 24 | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2.13 | Cierre Perimetral Acmaford | ml | 238 | 41.67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2.14 | Cierre perimetral Bulldog | ml | 364 | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%